Załącznik nr  4 do SIWZ

Projekt Umowy

zawarta w dniu …………………. w Radomiu pomiędzy:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

z siedzibą w Radomiu, adres: 26-600 Radom, Rynek 11,

NIP 796-007-85-13,    REGON 000592584

reprezentowanym przez:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym,

a

*(imię, nazwisko, nazwa firmy, adres:

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………….

……………………………………………….

NIP ………………….,    REGON ………………………..

Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Wstęp

Zawarcie niniejszej umowy następuje po dokonaniu wyboru oferty „Wykonawcy” w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Zadanie realizowane 
w ramach umowy dotacyjnej  ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego oraz  wyboru oferty 
z dnia …………… na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dwóch zabytkowych kamienic Gąski i Esterki”

w ramach zadania pn."Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej – etap I dokumentacja”.

Przedmiot zamówienia

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dwóch zabytkowych kamienic Gąski i Esterki” w ramach zadania pn."Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej” zlokalizowanych na dwóch działkach w  północnej pierzei rynku radomskiego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ oraz z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129), zwanej dalej przedmiotem zamówienia, przedmiotem umowy bądź dokumentacją lub dokumentacją projektową.

2. Założenia planowanej usługi:

1) Projekt przebudowy zabytkowych budynków wielokondygnacyjnych  tj. Domu Gąski oraz Domu Esterki i ich adaptacji do celów ekspozycji.

2) Projekt powinien uwzględniać  założenia wskazane w „Koncepcji merytorycznej wystawy 
3) Projekt powinien uwzględniać zabytkowy charakter kamienic i być zgodny z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) oraz rozporządzeniem  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

3. Zakres dokumentacji:

1) Ostateczna koncepcja architektoniczna;

2) Projekt budowlany (część kubaturowa)  wraz z wstępnym kosztorysem.

Zamawiający wymaga  złożenia projektów wraz z wymaganymi dokumentami i elementami w celu uzyskania pozwolenia na budowę;

3) Projekt budowlany zagospodarowania terenu i sieci zewnętrznych; - złożenie projektów wraz 
z wymaganymi dokumentami i elementami w celu uzyskania pozwolenia na budowę;

4) Projekt wykonawczy (część kubaturowa);

5) Projekt wykonawczy zagospodarowania dziedzińca  -  i sieci zewnętrznych;

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.  Wymagania dla dokumentacji:

Dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami Zamawiającego

w następujących ilościach:

1) Ostateczna koncepcja architektoniczna , która będzie składać się z:

a) części opisowej - w 2 egzemplarzach, na kartkach formatu A4, drukowanych czcionką 12 pkt.; opis powinien być napisany prosto i zwięźle.

Objętość opisu:

- koncepcja funkcjonalno-użytkowa: opis na 2 stronach A4 maszynopisu znormalizowanego.

- opis zaproponowanych rozwiązań technicznych, użytych materiałów  itp. co najmniej na 4 stronach (maksymalnie 8) A4 maszynopisu znormalizowanego

b) części graficznej – w 2 egzemplarzach, powinna zawierać wizualizacje niezbędne 
do przedstawienia koncepcji funkcjonalnej i plastycznej projektowanego obiektu, ważniejsze detale 
w skali umożliwiającej odczytanie przyjętego rozwiązania materiałowo-technicznego, stopień uszczegółowienia części graficznej pozostawia się do decyzji Wykonawcy.

Objętość części graficznej:

-  widok zewnętrzny budynków oraz widok dziedzińca -  co najmniej po 1 planszy A1;

- rzuty poszczególnych poziomów budynku z - co najmniej 1 plansza A1.

c) płyty CD/DVD z wersją elektroniczną ostatecznej koncepcji.

2) Projekt budowlany (PB) – część kubaturowa wraz z projektem -  6 egzemplarzy w wersji papierowej .+ 1 egz. w wersji elektronicznej PDF. Projekty budowlane powinny spełniać wymogi Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zmianami), a w szczególności zawierać:

• opis

• uzgodnienia branżowe związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę

• rzuty z rozwiązaniem funkcjonalnym, przekroje, elewacje + kolorystyka ( skala 1:100 )

• wytyczne wykonania (część opisowa i graficzna) poszczególnych instalacji wewnętrznych

• projekt budowlany zieleni, która powinna oddawać klimat epoki (rośliny występujące na ziemiach polskich do XVIII wieku)

3) Projekty wykonawcze - część kubaturowa wraz z projektem oraz projekt budowlany zagospodarowania terenu i sieci zewnętrznych  – po 6 egzemplarzy w wersji papierowej.+ po 1 egz.  w wersji elektronicznej PDF

a)  część architektoniczno – budowlana:

• opis

• rzuty, przekroje ( skala 1: 50)

• rysunki konstrukcyjne

• detale architektoniczne

• elewacje

b) część instalacyjna wewnętrzna:

• instalacja wodociągowa, c.o., c.w.u., kanalizacyjna, elektryczna, wentylacja grawitacyjna

• kanalizacja telefoniczna + instalacja internetowa, domofon, specjalistyczny system utrzymania odpowiedniego klimatu , system alarmowy wraz z systemem monitoringu wizyjnego, system p.poż.

c) koszty:

• kosztorysy inwestorskie dla (PW) - 6 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej PDF

• przedmiary - 6 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej PDF

4) Projekt zagospodarowania terenu - dziedzińca. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu – dziedzińca i sieci zewnętrznych - 6 egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej PDF

• zieleń projektowana. Dokumentacja zieleni wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót przygotować oddzielnym tomem. W kosztorysach i specyfikacji przewidzieć 3 letnią pielęgnację terenów zielonych.

• elementy małej architektury tj. obiekty archeologiczne pod szkłem hartowanym, stoliki, ekran kinowy na ścianie DG,

• sieci i przyłącza - wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o., elektryczne, gazowe

• oświetlenie terenu.

5) Projekt zagospodarowania placu budowy

• zasilanie  budowy w energię elektryczną

• zasilanie  budowy w wodę

• organizacja ruchu drogowego w rejonie oddziaływania budowy podczas jej realizacji

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych opracowań  - 6 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej PDF.

§ 2.

- Dokumentację określoną w § 1 należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra   Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) oraz na podstawie przekazanych przez  Zamawiającego wytycznych.

- Dokumentacja oraz opisy techniczne nie mogą zawierać nazw własnych produktów oraz nie mogą wskazywać na konkretny produkt.

- Dokumentacja w razie potrzeby będzie bezpłatnie uzupełniana i poprawiana 
w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Dokumentacja  w okresie gwarancji i w razie potrzeby będzie bezpłatnie uzupełniona  szczegółowymi    projektami umożliwiającymi realizację projektu bez konieczności dodatkowych opracowań w ilości tylu egzemplarzy i formie  takiej jak sporządzony projekt.

- Kosztorys  inwestorski   winien  być  wykonany   zgodnie   z  rozporządzeniem   Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określenia  metod i  podstaw sporządzania    kosztorysu   inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych   oraz planowanych  kosztów   robót   budowlanych   określonych   w   programie   funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.1389) -  1 egzemplarz w wersji papierowej + PDF    i ATH

- Kosztorysy nakładcze dotyczące  przedmiarów robót  winny być wykonane  w czterech (4) egzemplarzach w wersji papierowej +  PDF i ATH szt.1.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację zgodnie ze zleceniem Zamawiającego oraz 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy mapy do celów projektowych.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać w całości innemu wykonawcy praw 
i obowiązków wynikających z umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia siłami  własnymi / lub przy pomocy podwykonawców* (podać zakres powierzonej części przedmiotu zamówienia oraz nazwę i adres podwykonawcy):

a) …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

b) …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona osobiście.

1) Za działania i zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne działania

i zaniechania.

2) W przypadku wykonania części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, zapłata Wykonawcy może nastąpić dopiero po ich opłaceniu. Do faktury Wykonawca  winien  dołączyć dowód opłacenia. Zwolnienie z tych wymogów może nastąpić tylko w przypadku przedłożenia oświadczenia Podwykonawców o zrzeczeniu się roszczeń wobec Zamawiającego.

3) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy

§ 4.

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych.

Termin wykonania

§ 5.

Podczas realizacji umowy obowiązują następujące terminy:

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2016 r. , w tym:

1.1.Wykonanie ostatecznego  projektu koncepcyjnego przebudowy wraz zagospodarowaniem działek oraz programu planowanych prac remontowo-konserwatorskich, o którym mowa w § 1 ust. 2 i ust. 4 pkt. 1) . – 20 dni  od podpisania umowy,

1.2.Wykonanie projektów budowlanych, o których  mowa w § 1 ust. 4 pkt. 2) i 3)   wraz z wstępnym kosztorysem całości projektowanych robót  do 10 listopada  2016 r.,

1.3.Wykonanie projektów wykonawczych wraz  ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,  o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. 3) ,4),  5) , 6) – termin wykonania   do 30 listopada 2016 r.

2. Za datę ostatecznego  wykonania zamówienia strony przyjmują dzień odebrania przez Zamawiającego całej bezusterkowej kompletnej dokumentacji, wymienionej w ust. 1 pkt 1.1., 1.2., 1.3.

(w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę, w ofercie, skrócenia terminu wykonania zamówienia zapisy niniejszego paragrafu zostaną dopasowane do skróconych terminów)

Odbiór dokumentacji projektowej

§ 6

- Odbiór dokumentacji w terminach wskazanych w § 5 odbędzie się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez obie strony w dniu przekazania dokumentów.

- Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji oraz  pisemne oświadczenie, że:

a)	została opracowana zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami,

b)	jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji,

c)	posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym
z obowiązujących  przepisów, nawet jeżeli ich nie przewidziano Umową.

- Zamawiający ma możliwość zgłoszenia uwag do projektu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego. Uwagi winny być zgłoszone na piśmie lub mailowo.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dokumentacji projektowej lub jej   niezgodność z wytycznymi Zamawiającego, zwraca on dokumentację Wykonawcy do poprawy. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania uwag Zamawiającego.

- Odbiór ostateczny dokumentacji odbędzie się na podstawie bezusterkowego ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony w terminie 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu projektu wykonawczego.

Autorskie prawa majątkowe

§ 7.

- Po dokonaniu odbioru ostatecznego dokumentacja projektowa staje się własnością Zamawiającego.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, prawa zależne i prawa  pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach 
w zależności od potrzeb, do wykonanej dokumentacji projektowej.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2, następuje na cały czas ich trwania i obejmuje   następujące pola eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku,

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,

c) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu

bez ograniczeń,

d) umieszczanie w całości lub części w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez                                    Zamawiającego,

e) wykonywanie na podstawie dokumentacji prac przez wykonawców wybranych

wyłącznie przez Zamawiającego,

f) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji projektowej, co do których autorskie prawa majątkowe przeszły na Zamawiającego, a także do wykonywania zmian i modyfikacji autorskich praw zależnych i pokrewnych do takich utworów.

- Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie ze zmian i modyfikacji dokumentacji projektowej w autorskich prawach majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, a także prawach zależnych i prawach pokrewnych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie należne  Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw zależnych i praw pokrewnych.

- Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, których   przeniesienie na Zamawiającego jest przedmiotem niniejszego paragrafu, nie są obciążone   żadnymi prawami osób trzecich, których wykonywanie uniemożliwiałoby lub utrudniało   korzystanie z tych praw przez Zamawiającego lub jego następców prawnych, i zobowiązuje się, że osobiste prawa autorskie do utworu nie będą wykonywane.

- Jeżeli podczas eksploatowania dokumentacji przez Zamawiającego dojdzie z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy do naruszenia majątkowych praw autorskich lub    osobistych praw autorskich osób trzecich, Wykonawca zmieni, bez dodatkowego  wynagrodzenia, dokumentację 
w sposób wyłączający dalsze naruszenie tych praw osób  trzecich. Zmiany powinny być dokonane nie później niż w terminie 5 dni od daty  uzyskania przez Wykonawcę pisemnej informacji 
o naruszeniu praw osób trzecich.

- Jeżeli podczas eksploatowania dokumentacji przez Zamawiającego dojdzie do zarzutu  naruszenia majątkowych praw autorskich lub osobistych praw autorskich osób trzecich,   który to zarzut Wykonawca według obiektywnej oceny mógłby uważać za nieuzasadniony,  Wykonawca zobowiązuje się skorzystać z wszelkich środków ochrony prawnej, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed skutkami takiego zarzutu, a także pokryć wszelkie roszczenia osób trzecich których  prawa autorskie Wykonawca naruszył .

Wynagrodzenie i rozliczenia

§ 8.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym i  wynosi  …………..netto (słownie złotych: ………….) + 23% Vat, tj. ……………….brutto (słownie złotych :…………………….).

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, praw zależnych i praw pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy.

- Zamawiający dokona zapłaty przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur wraz z wymaganymi dokumentami.

Kary umowne

§ 9.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wskazanych w § 5 ust. 1 do 3 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 8 ust. 1 umowy, za  każdy dzień opóźnienia

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada  Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %  wartości brutto umowy określonej w § 8 ust.1.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 4 , Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w  § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu zamówienia, w trakcie trwania okresu gwarancji  i rękojmi, o którym mowa w § 10 ust. 2 , Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w  § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Gwarancja i rękojmia za wady dokumentacji projektowej

§ 10.

1.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel jakiemu ma służyć projekt, 
a w szczególności odpowiada za rozwiązania dokumentacji niezgodne z obowiązującymi normami 
i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. pisemnej gwarancji, w rozumieniu art. 577   k.c., która stanowi załącznik „A” do umowy  na wykonane przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,  liczonej od dnia odbioru końcowego całego zakresu objętego umową.

3. W przypadku wystąpienia wad w opracowanej dokumentacji projektowej, które zostaną ujawnione w okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego ich usunięcia w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień 
i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu), pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w niniejszej umowie o których mowa w § 9 ust 6.

4.W przypadku konieczności naniesienia poprawek w opracowanej dokumentacji projektowej, wynikających z konieczności uzyskania akceptacji projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zobowiązany jest do bezpłatnego ich naniesienia w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu), pod rygorem naliczenia kar umownych tak jak w przypadku wad, określonych w niniejszej umowie o których mowa w § 9 ust 4.

5.Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady  dokumentacji projektowej, której  termin skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i rękojmi na roboty  budowlane  wykonane   na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

6. Strony ustalają termin rękojmi za wady dokumentacji projektowej na 2 lata od dnia odbioru końcowego dokumentacji.

(termin może zostać zmieniony jeżeli Wykonawca zaproponuje przedłużony termin rękojmi za wady tj. 3 lata, za co otrzyma dodatkowe punkty przy ocenie oferty).

§ 11.

- Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot zamówienia Wykonawca wyznacza  Pana……………,  tel. …………… mail…………………

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony  Zamawiającego wyznacza   się  ……………………….. tel……………………….          e-mail: ………….

Zmiana umowy.

§ 12.

- Strony dopuszczają zmianę terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję siły wyższej.

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji umowy jeżeli z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę nie ma możliwości zakończenia prac 
w terminie wskazanym w umowie. Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu tylko 
i wyłącznie w przypadku, gdy zyska zgodę na przesunięcie terminu rozliczenia umowy 
o finansowanie projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba  
w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej 
w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana 
ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i spowoduje zmianę wynagrodzenia wykonawcy brutto. Kwota netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian.

- Zamawiający dopuszcza zmiany osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji zamówienia, w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających im pełnienie funkcji 
z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone 
w Zaproszeniu do składania ofert. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

§ 13.

Wszelkie roszczenia osób trzecich powstałe przy realizacji przedmiotu  zamówienia, wynikające 
z ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obciążają Wykonawcę.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 14.

- W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi, najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę w wysokości ………………… zł (słownie złotych: ……………………………. ) na rzecz Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy utrzymywane będzie przez Wykonawcę przez cały okres obowiązywania Umowy tj. do czasu podpisania bezusterkowego, ostatecznego  protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust.5..

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone jest w postaci ………………… ………………………………………………………………………………………………

- W przypadku gdy Wykonawca będzie wnosić zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje te muszą mieć charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i być płatne na pierwsze żądanie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał ustanowienia zabezpieczenia.

- Nieustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie wskazanym w ust. 1 
i  nieprzekazanie Zamawiającemu oryginału dokumentu ustanowienia zabezpieczenia, będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada  Wykonawca, co skutkuje naliczeniem kary o której mowa w § 9 ust. 2 umowy.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, czyli od podpisania bezusterkowego ostatecznego  protokołu, o którym mowa w § 6 umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi za wady, wynoszący 2 lata (3 lata w przypadku gdy wykonawca zaoferuje wydłużenie terminu) od terminu wykonania zamówienia.

- Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając 
w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

- Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki zostało wniesione zabezpieczenie.

- Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wnoszonego w innej formie niż pieniężna, w okresie jej trwania.

*Zamawiający dostosuje zapisy § 14 do formy zabezpieczenia zaproponowanego przez Wykonawcę.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Postanowienia końcowe

§ 15.

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej  zmianie swojej, siedziby, konta bankowego, numeru telefonu,  numeru NIP i Regon.

2. Wszelkie powiadomienia wynikające z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
lub elektronicznej. Powiadomienia takie będą kierowane na następujące adresy :

Dla Zamawiającego: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Rynek 11,  nr fax  0-48 36-234-81,  e-mail: administracja@muzeum.edu.pl

Dla Wykonawcy: …………………………………………………..

3. Powiadomienia takie będą uważane za prawidłowo dokonane w dniu osobistego   doręczenia, w dniu otrzymania potwierdzenia doręczenia w przypadku zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w dniu wysłania wiadomości poprzez sieć Internet.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przede wszystkim przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym :

- Kodeksu cywilnego,

- Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- prawa budowlanego.

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.

§ 17.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 18.

Umowa została sporządzona w 3jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA 						               ZAMAWIAJĄCY